## Sheet1
Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	21 Sep 22	21 Sep 22	21 Sep 22	21 Sep 22
Design	22 Sep 22	22 Sep 22	22 Sep 22	22 Sep 22
Coding	23 Sep 22	25 Sep 22	23 Sep 22	25 Sep 22
UT Plan	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22
UT	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22
IT Plan	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22
IT	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22
Sprint Demo	27 Sep 22	27 Sep 22	27 Sep 22	27 Sep 22